## Planilha1
| OBRA: GUEDALA PARK | [11 empty] | LEGENDA:
[14 empty] | Contenção de drenagem junto a APP | [23 empty] | Execução de estacas
[14 empty] | Alambrado junto a APP | [23 empty] | Escavação de blocos de estaca
[14 empty] | Terraplanagem | [23 empty] | Arrasamento de estacas
[14 empty] | Gabarito | [23 empty] | Fundação direta
[14 empty] | Locação de estacas | [23 empty] | Reaterro blocos e baldrames
CRONOGRAMA FUNDAÇÃO - GUEDALA PARK
[5 empty] | 2023-09-01 | [5 empty] | 2023-10-01 | [30 empty] | 2023-11-01 | [29 empty] | 2023-12-01 | [30 empty] | 2024-01-01 | [30 empty] | 2024-02-01 | [28 empty] | 2024-03-01 | [30 empty] | 2024-04-01 | [29 empty] | 2024-05-01 | [30 empty] | 2024-06-01 | [29 empty] | 2024-07-01 | [29 empty] | 2024-08-01 | [31 empty] | 2024-09-01 | [29 empty] | 2024-10-01 | [30 empty] | 2024-11-01 | [29 empty] | 2024-12-01 | [30 empty] | 2025-01-01 | [30 empty] | 2025-02-01 | [27 empty] | 2025-03-01 | [30 empty] | 2025-04-01 | [29 empty] | 2025-05-01
[5 empty] | 1ª semana | [5 empty] | 2ª semana | [6 empty] | 3ª semana | [6 empty] | 4ª semana | [6 empty] | 5ª semana | [6 empty] | 6ª semana | [6 empty] | 7ª semana | [6 empty] | 8ª semana | [6 empty] | 9ª semana | [6 empty] | 10ª semana | [6 empty] | 11ª semana | [6 empty] | 12ª semana | [6 empty] | 13ª semana | [6 empty] | 14ª semana | [6 empty] | 15ª semana | [6 empty] | 16ª semana | [6 empty] | 17ª semana | [6 empty] | 18ª semana | [6 empty] | 19ª semana | [6 empty] | 20ª semana | [6 empty] | 21ª semana | [6 empty] | 22ª semana | [6 empty] | 23ª semana | [6 empty] | 24ª semana | [6 empty] | 25ª semana | [6 empty] | 26ª semana | [6 empty] | 27ª semana | [6 empty] | 28ª semana | [6 empty] | 29ª semana | [6 empty] | 30ª semana | [6 empty] | 31ª semana | [6 empty] | 32ª semana | [6 empty] | 34ª semana | [6 empty] | 35ª semana | [6 empty] | 36ª semana | [6 empty] | 37ª semana | [6 empty] | 38ª semana | [6 empty] | 39ª semana | [6 empty] | 40ª semana | [6 empty] | 41ª semana | [6 empty] | 42ª semana | [6 empty] | 43ª semana | [6 empty] | 44ª semana | [6 empty] | 45ª semana | [6 empty] | 46ª semana | [6 empty] | 47ª semana | [6 empty] | 48ª semana | [6 empty] | 49ª semana | [6 empty] | 50ª semana | [6 empty] | 51ª semana | [6 empty] | 52ª semana | [6 empty] | 53ª semana | [6 empty] | 54ª semana | [6 empty] | 55ª semana | [6 empty] | 56ª semana | [6 empty] | 57ª semana | [6 empty] | 58ª semana | [6 empty] | 59ª semana | [6 empty] | 60ª semana | [6 empty] | 61ª semana | [6 empty] | 62ª semana | [6 empty] | 63ª semana | [6 empty] | 64ª semana | [6 empty] | 65ª semana | [6 empty] | 66ª semana | [6 empty] | 67ª semana | [6 empty] | 68ª semana | [6 empty] | 69ª semana | [6 empty] | 70ª semana | [6 empty] | 71ª semana | [6 empty] | 72ª semana | [6 empty] | 73ª semana | [6 empty] | 74ª semana | [6 empty] | 75ª semana | [6 empty] | 76ª semana | [6 empty] | 77ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana | [6 empty] | 78ª semana
[5 empty] | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta
CONDOMÍNIO | ATIVIDADE | quant | unidade | dias úteis | time axis 2023-09-25 to 2025-05-16
2 | Condomínio 2 - torre única |  |  |  | 2023-11-09: CONDOMÍNIO 2 - TORRE ÚNICA
2 | Contenção de drenagem junto a APP | 68.04 | M | 5 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16
2 | Alambrado junto a APP | 68.04 | M | 4 | bar: 2023-10-03 to 2023-10-06
2 | Terraplanagem condomínio 3 |  |  | 10 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-03; 2023-11-06 to 2023-11-10; 2023-11-13 to 2023-11-14
2 | Gabarito |  |  | 5 | bar: 2023-11-21 to 2023-11-24; 2023-11-27
2 | Locação de estacas condomínio 3 |  |  | 5 | bar: 2023-11-28 to 2023-12-01; 2023-12-04
2 | Execução de estacas - condomínio 3 | 5049.2 | M | 26 | bar: 2023-12-22; 2023-12-25 to 2023-12-29; 2024-01-01 to 2024-01-05; 2024-01-08 to 2024-01-12; 2024-01-15 to 2024-01-19; 2024-01-22 to 2024-01-26
2 | Escavação de blocos de estaca - condominio 3 |  |  | 20 | bar: 2024-01-15 to 2024-01-19; 2024-01-22 to 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-02-03; 2024-02-05 to 2024-02-09
2 | Arrasamento de estacas - condomínio 3 |  |  | 30 | bar: 2024-01-29 to 2024-02-02; 2024-02-05 to 2024-02-09; 2024-02-12 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23; 2024-02-26 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08
2 | Fundação direta - forma, armação e concretagem - condomínio 3 |  |  | 80 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22; 2024-03-25 to 2024-03-29; 2024-04-01 to 2024-04-05; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-17; 2024-05-20 to 2024-05-24; 2024-05-27 to 2024-05-31; 2024-06-03 to 2024-06-07; 2024-06-10 to 2024-06-14; 2024-06-17 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-28; 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-07-29 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-02 to 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-13; 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-04; 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18; 2024-10-21 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-15
2 | Reaterro blocos e baldrames - condomínio 3 |  |  | 145 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-15; 2024-11-18 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-29; 2024-12-02 to 2024-12-06; 2024-12-09 to 2024-12-13; 2024-12-16 to 2024-12-20; 2024-12-23 to 2024-12-27; 2024-12-30 to 2025-01-03; 2025-01-06 to 2025-01-10; 2025-01-13 to 2025-01-17; 2025-01-20 to 2025-01-24; 2025-01-27 to 2025-01-31; 2025-02-03 to 2025-02-07; 2025-02-10 to 2025-02-14; 2025-02-17 to 2025-02-21; 2025-02-24 to 2025-02-28; 2025-03-03 to 2025-03-07; 2025-03-10 to 2025-03-14; 2025-03-17 to 2025-03-21; 2025-03-24 to 2025-03-28; 2025-03-31 to 2025-04-04; 2025-04-07 to 2025-04-11; 2025-04-14 to 2025-04-18; 2025-04-21 to 2025-04-25; 2025-04-28 to 2025-05-02; 2025-05-05 to 2025-05-09; 2025-05-12 to 2025-05-16